## queryResults
Revit |  | TCI |  |  |  |  | VICO |  | Exicute |  |  |  | Revit |  |  | TCI | [7 empty] | VICO | [5 empty] | Exicute
Element _ID | length | PrimaryTCIs | TCIs Count | SecondaryTCIs | 2TCIs Count | Location | PlannedStartDate | PlannedEndDate | Actual StartDate | Actual EndDate | Progress Date | % | props: Element_ID | props: length | owl:sameAs | tci:countDefaultPanel 330x120 | tci:countDefaultPanel 330x240 | tci:count TimberFilling | tci:hasTimberFilling Length | tci:count DefaultCoupler | tci:count DefaultTieRod | tci:count DefaultWingnut | tci:countDefault PushPullProp | lbs:hastaskLoid | lbs:hasCompLoid | lbs:haslocLoid | lbs:hasLocation | lbs:taskPlanned StartDate | lbs:taskPlanned EndDate | lbs:taskActual StartDate | lbs:taskActual EndDate | lbs:task ProgressDate | lbs:taskProgress Completion
"645092" | "6.2" | "tci:DefaultPanel330x120" | "2" | "tci:DefaultCoupler" | "4" | "Lev1_loca(w)" | "2019-04-04 11:00:00.000" | "2019-04-08 07:28:48.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0" | "645092" | 6.2 | inst:1000.0.145958 | 2 | 4 | 2 | 0.2 | 4 | 8 | 8 | 8 | "1000.0.358588" | "1000.0.145958" | "1000.0.355001" | "Lev1_loca(w)" | "2019-04-04 11:00:00.000" | "2019-04-08 07:28:48.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | 0
[8 empty] | "2019-04-08 07:28:48.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
|  |  |  | "tci:DefaultTieRod" | "8" |  |  | "2019-04-08 07:28:48.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
[8 empty] | "2019-04-08 07:28:48.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
|  | "tci:DefaultPanel330x240" | "4" | "tci:DefaultWingnut" | "8" |  |  | "2019-04-08 07:28:48.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
[8 empty] | "2019-04-08 07:28:48.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
|  |  |  | "tci:DefaultPushPullProp" | "8" |  |  | "2019-04-08 07:28:48.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
[8 empty] | "2019-04-08 07:28:48.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
|  | "tci:TimberFilling" | "0.2"
"585914" | "6.2" | "tci:DefaultPanel330x120" | "2" | "tci:DefaultCoupler" | "4" | "Lev1_loca(w)" | "2019-04-04 11:00:00.000" | "2019-04-08 07:28:48.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"585914" | "6.2" | "tci:DefaultPanel330x120" | "2" |  | "8" | "Lev1_loca(w)" | "2019-04-04 11:00:00.000" | "2019-04-08 07:28:48.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"585914" | "6.2" | "tci:DefaultPanel330x120" | "2" | "tci:DefaultTieRod" | "8" | "Lev1_loca(w)" | "2019-04-04 11:00:00.000" | "2019-04-08 07:28:48.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"585914" | "6.2" | "tci:DefaultPanel330x120" | "2" |  | "8" | "Lev1_loca(w)" | "2019-04-04 11:00:00.000" | "2019-04-08 07:28:48.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"585914" | "6.2" | "tci:DefaultPanel330x240" | "4" | "tci:DefaultWingnut" | "8" | "Lev1_loca(w)" | "2019-04-04 11:00:00.000" | "2019-04-08 07:28:48.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"585914" | "6.2" | "tci:DefaultPanel330x240" | "4" |  | "8" | "Lev1_loca(w)" | "2019-04-04 11:00:00.000" | "2019-04-08 07:28:48.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"585914" | "6.2" | "tci:DefaultPanel330x240" | "4" | "tci:DefaultPushPullProp" | "8" | "Lev1_loca(w)" | "2019-04-04 11:00:00.000" | "2019-04-08 07:28:48.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"585914" | "6.2" | "tci:DefaultPanel330x240" | "4" |  | "8" | "Lev1_loca(w)" | "2019-04-04 11:00:00.000" | "2019-04-08 07:28:48.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
|  | "tci:TimberFilling" | "0.2"
"640260" | "8.4" | "tci:DefaultPanel330x120" | "2" | "tci:DefaultCoupler" | "8" | "Lev1_loca(w)" | "2019-04-04 11:00:00.000" | "2019-04-08 07:28:48.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"640260" | "8.4" | "tci:DefaultPanel330x120" | "2" |  | "12" | "Lev1_loca(w)" | "2019-04-04 11:00:00.000" | "2019-04-08 07:28:48.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"640260" | "8.4" | "tci:DefaultPanel330x120" | "2" | "tci:DefaultTieRod" | "12" | "Lev1_loca(w)" | "2019-04-04 11:00:00.000" | "2019-04-08 07:28:48.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"640260" | "8.4" | "tci:DefaultPanel330x120" | "2" |  | "10" | "Lev1_loca(w)" | "2019-04-04 11:00:00.000" | "2019-04-08 07:28:48.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"640260" | "8.4" | "tci:DefaultPanel330x240" | "6" | "tci:DefaultWingnut" | "12" | "Lev1_loca(w)" | "2019-04-04 11:00:00.000" | "2019-04-08 07:28:48.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"640260" | "8.4" | "tci:DefaultPanel330x240" | "6" |  | "12" | "Lev1_loca(w)" | "2019-04-04 11:00:00.000" | "2019-04-08 07:28:48.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"640260" | "8.4" | "tci:DefaultPanel330x240" | "6" | "tci:DefaultPushPullProp" | "10" | "Lev1_loca(w)" | "2019-04-04 11:00:00.000" | "2019-04-08 07:28:48.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"640260" | "8.4" | "tci:DefaultPanel330x240" | "6" |  | "10" | "Lev1_loca(w)" | "2019-04-04 11:00:00.000" | "2019-04-08 07:28:48.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
|  | "tci:TimberFilling" | "0"
"585968" | "8.4" | "tci:DefaultPanel330x120" | "2" | "tci:DefaultCoupler" | "8" | "Lev1_locb(e)" | "2019-04-08 07:28:48.000" | "2019-04-09 11:57:36.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"585968" | "8.4" | "tci:DefaultPanel330x120" | "2" |  | "12" | "Lev1_locb(e)" | "2019-04-08 07:28:48.000" | "2019-04-09 11:57:36.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"585968" | "8.4" | "tci:DefaultPanel330x120" | "2" | "tci:DefaultTieRod" | "12" | "Lev1_locb(e)" | "2019-04-08 07:28:48.000" | "2019-04-09 11:57:36.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"585968" | "8.4" | "tci:DefaultPanel330x120" | "2" |  | "10" | "Lev1_locb(e)" | "2019-04-08 07:28:48.000" | "2019-04-09 11:57:36.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"585968" | "8.4" | "tci:DefaultPanel330x240" | "6" | "tci:DefaultWingnut" | "12" | "Lev1_locb(e)" | "2019-04-08 07:28:48.000" | "2019-04-09 11:57:36.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"585968" | "8.4" | "tci:DefaultPanel330x240" | "6" |  | "12" | "Lev1_locb(e)" | "2019-04-08 07:28:48.000" | "2019-04-09 11:57:36.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"585968" | "8.4" | "tci:DefaultPanel330x240" | "6" | "tci:DefaultPushPullProp" | "10" | "Lev1_locb(e)" | "2019-04-08 07:28:48.000" | "2019-04-09 11:57:36.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"585968" | "8.4" | "tci:DefaultPanel330x240" | "6" |  | "10" | "Lev1_locb(e)" | "2019-04-08 07:28:48.000" | "2019-04-09 11:57:36.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
|  | "tci:TimberFilling" | "0"
"586063" | "6.2" | "tci:DefaultPanel330x120" | "2" | "tci:DefaultCoupler" | "4" | "Lev1_locb(e)" | "2019-04-08 07:28:48.000" | "2019-04-09 11:57:36.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"586063" | "6.2" | "tci:DefaultPanel330x120" | "2" |  |  | "Lev1_locb(e)" | "2019-04-08 07:28:48.000" | "2019-04-09 11:57:36.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"586063" | "6.2" | "tci:DefaultPanel330x120" | "2" | "tci:DefaultTieRod" | "8" | "Lev1_locb(e)" | "2019-04-08 07:28:48.000" | "2019-04-09 11:57:36.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"586063" | "6.2" | "tci:DefaultPanel330x120" | "2" |  |  | "Lev1_locb(e)" | "2019-04-08 07:28:48.000" | "2019-04-09 11:57:36.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"586063" | "6.2" | "tci:DefaultPanel330x240" | "4" | "tci:DefaultWingnut" | "8" | "Lev1_locb(e)" | "2019-04-08 07:28:48.000" | "2019-04-09 11:57:36.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"586063" | "6.2" | "tci:DefaultPanel330x240" | "4" |  |  | "Lev1_locb(e)" | "2019-04-08 07:28:48.000" | "2019-04-09 11:57:36.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"586063" | "6.2" | "tci:DefaultPanel330x240" | "4" | "tci:DefaultPushPullProp" | "8" | "Lev1_locb(e)" | "2019-04-08 07:28:48.000" | "2019-04-09 11:57:36.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"586063" | "6.2" | "tci:DefaultPanel330x240" | "4" |  |  | "Lev1_locb(e)" | "2019-04-08 07:28:48.000" | "2019-04-09 11:57:36.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
|  | "tci:TimberFilling" | "0.2"
"644734" | "6.2" | "tci:DefaultPanel330x120" | "2" | "tci:DefaultCoupler" | "4" | "Lev1_locb(e)" | "2019-04-08 07:28:48.000" | "2019-04-09 11:57:36.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"644734" | "6.2" | "tci:DefaultPanel330x120" | "2" |  | "8" | "Lev1_locb(e)" | "2019-04-08 07:28:48.000" | "2019-04-09 11:57:36.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"644734" | "6.2" | "tci:DefaultPanel330x120" | "2" | "tci:DefaultTieRod" | "8" | "Lev1_locb(e)" | "2019-04-08 07:28:48.000" | "2019-04-09 11:57:36.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"644734" | "6.2" | "tci:DefaultPanel330x120" | "2" |  | "8" | "Lev1_locb(e)" | "2019-04-08 07:28:48.000" | "2019-04-09 11:57:36.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"644734" | "6.2" | "tci:DefaultPanel330x240" | "4" | "tci:DefaultWingnut" | "8" | "Lev1_locb(e)" | "2019-04-08 07:28:48.000" | "2019-04-09 11:57:36.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"644734" | "6.2" | "tci:DefaultPanel330x240" | "4" |  | "8" | "Lev1_locb(e)" | "2019-04-08 07:28:48.000" | "2019-04-09 11:57:36.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"644734" | "6.2" | "tci:DefaultPanel330x240" | "4" | "tci:DefaultPushPullProp" | "8" | "Lev1_locb(e)" | "2019-04-08 07:28:48.000" | "2019-04-09 11:57:36.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"644734" | "6.2" | "tci:DefaultPanel330x240" | "4" |  | "8" | "Lev1_locb(e)" | "2019-04-08 07:28:48.000" | "2019-04-09 11:57:36.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
|  | "tci:TimberFilling" | "0.2"
"640666" | "8.4" | "tci:DefaultPanel330x120" | "2" | "tci:DefaultCoupler" | "8" | "Lev2_loca(w)" | "2019-04-12 07:09:36.000" | "2019-04-15 11:38:24.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"640666" | "8.4" | "tci:DefaultPanel330x120" | "2" |  | "12" | "Lev2_loca(w)" | "2019-04-12 07:09:36.000" | "2019-04-15 11:38:24.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"640666" | "8.4" | "tci:DefaultPanel330x120" | "2" | "tci:DefaultTieRod" | "12" | "Lev2_loca(w)" | "2019-04-12 07:09:36.000" | "2019-04-15 11:38:24.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"640666" | "8.4" | "tci:DefaultPanel330x120" | "2" |  | "10" | "Lev2_loca(w)" | "2019-04-12 07:09:36.000" | "2019-04-15 11:38:24.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"640666" | "8.4" | "tci:DefaultPanel330x240" | "6" | "tci:DefaultWingnut" | "12" | "Lev2_loca(w)" | "2019-04-12 07:09:36.000" | "2019-04-15 11:38:24.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"640666" | "8.4" | "tci:DefaultPanel330x240" | "6" |  | "12" | "Lev2_loca(w)" | "2019-04-12 07:09:36.000" | "2019-04-15 11:38:24.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"640666" | "8.4" | "tci:DefaultPanel330x240" | "6" | "tci:DefaultPushPullProp" | "10" | "Lev2_loca(w)" | "2019-04-12 07:09:36.000" | "2019-04-15 11:38:24.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"640666" | "8.4" | "tci:DefaultPanel330x240" | "6" |  | "10" | "Lev2_loca(w)" | "2019-04-12 07:09:36.000" | "2019-04-15 11:38:24.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
|  | "tci:TimberFilling" | "0"
"643638" | "6.2" | "tci:DefaultPanel330x120" | "2" | "tci:DefaultCoupler" | "4" | "Lev2_loca(w)" | "2019-04-12 07:09:36.000" | "2019-04-15 11:38:24.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"643638" | "6.2" | "tci:DefaultPanel330x120" | "2" |  | "8" | "Lev2_loca(w)" | "2019-04-12 07:09:36.000" | "2019-04-15 11:38:24.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"643638" | "6.2" | "tci:DefaultPanel330x120" | "2" | "tci:DefaultTieRod" | "8" | "Lev2_loca(w)" | "2019-04-12 07:09:36.000" | "2019-04-15 11:38:24.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"643638" | "6.2" | "tci:DefaultPanel330x120" | "2" |  | "8" | "Lev2_loca(w)" | "2019-04-12 07:09:36.000" | "2019-04-15 11:38:24.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"643638" | "6.2" | "tci:DefaultPanel330x240" | "4" | "tci:DefaultWingnut" | "8" | "Lev2_loca(w)" | "2019-04-12 07:09:36.000" | "2019-04-15 11:38:24.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"643638" | "6.2" | "tci:DefaultPanel330x240" | "4" |  | "8" | "Lev2_loca(w)" | "2019-04-12 07:09:36.000" | "2019-04-15 11:38:24.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"643638" | "6.2" | "tci:DefaultPanel330x240" | "4" | "tci:DefaultPushPullProp" | "8" | "Lev2_loca(w)" | "2019-04-12 07:09:36.000" | "2019-04-15 11:38:24.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"643638" | "6.2" | "tci:DefaultPanel330x240" | "4" |  | "8" | "Lev2_loca(w)" | "2019-04-12 07:09:36.000" | "2019-04-15 11:38:24.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
|  | "tci:TimberFilling" | "0.2"
"644964" | "6.2" | "tci:DefaultPanel330x120" | "2" | "tci:DefaultCoupler" | "4" | "Lev2_loca(w)" | "2019-04-12 07:09:36.000" | "2019-04-15 11:38:24.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"644964" | "6.2" | "tci:DefaultPanel330x120" | "2" |  |  | "Lev2_loca(w)" | "2019-04-12 07:09:36.000" | "2019-04-15 11:38:24.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"644964" | "6.2" | "tci:DefaultPanel330x120" | "2" | "tci:DefaultTieRod" | "8" | "Lev2_loca(w)" | "2019-04-12 07:09:36.000" | "2019-04-15 11:38:24.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"644964" | "6.2" | "tci:DefaultPanel330x120" | "2" |  |  | "Lev2_loca(w)" | "2019-04-12 07:09:36.000" | "2019-04-15 11:38:24.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"644964" | "6.2" | "tci:DefaultPanel330x240" | "4" | "tci:DefaultWingnut" | "8" | "Lev2_loca(w)" | "2019-04-12 07:09:36.000" | "2019-04-15 11:38:24.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"644964" | "6.2" | "tci:DefaultPanel330x240" | "4" |  |  | "Lev2_loca(w)" | "2019-04-12 07:09:36.000" | "2019-04-15 11:38:24.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"644964" | "6.2" | "tci:DefaultPanel330x240" | "4" | "tci:DefaultPushPullProp" | "8" | "Lev2_loca(w)" | "2019-04-12 07:09:36.000" | "2019-04-15 11:38:24.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"644964" | "6.2" | "tci:DefaultPanel330x240" | "4" |  |  | "Lev2_loca(w)" | "2019-04-12 07:09:36.000" | "2019-04-15 11:38:24.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
|  | "tci:TimberFilling" | "0.2"
"641019" | "8.4" | "tci:DefaultPanel330x120" | "2" | "tci:DefaultCoupler" | "8" | "Lev2_locb(e)" | "2019-04-15 11:38:24.000" | "2019-04-17 08:07:12.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"641019" | "8.4" | "tci:DefaultPanel330x120" | "2" |  | "12" | "Lev2_locb(e)" | "2019-04-15 11:38:24.000" | "2019-04-17 08:07:12.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"641019" | "8.4" | "tci:DefaultPanel330x120" | "2" | "tci:DefaultTieRod" | "12" | "Lev2_locb(e)" | "2019-04-15 11:38:24.000" | "2019-04-17 08:07:12.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"641019" | "8.4" | "tci:DefaultPanel330x120" | "2" |  | "10" | "Lev2_locb(e)" | "2019-04-15 11:38:24.000" | "2019-04-17 08:07:12.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"641019" | "8.4" | "tci:DefaultPanel330x240" | "6" | "tci:DefaultWingnut" | "12" | "Lev2_locb(e)" | "2019-04-15 11:38:24.000" | "2019-04-17 08:07:12.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"641019" | "8.4" | "tci:DefaultPanel330x240" | "6" |  | "12" | "Lev2_locb(e)" | "2019-04-15 11:38:24.000" | "2019-04-17 08:07:12.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"641019" | "8.4" | "tci:DefaultPanel330x240" | "6" | "tci:DefaultPushPullProp" | "10" | "Lev2_locb(e)" | "2019-04-15 11:38:24.000" | "2019-04-17 08:07:12.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"641019" | "8.4" | "tci:DefaultPanel330x240" | "6" |  | "10" | "Lev2_locb(e)" | "2019-04-15 11:38:24.000" | "2019-04-17 08:07:12.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
|  | "tci:TimberFilling" | "0"
"640605" | "6.2" | "tci:DefaultPanel330x120" | "2" | "tci:DefaultCoupler" | "4" | "Lev2_locb(e)" | "2019-04-15 11:38:24.000" | "2019-04-17 08:07:12.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"640605" | "6.2" | "tci:DefaultPanel330x120" | "2" |  |  | "Lev2_locb(e)" | "2019-04-15 11:38:24.000" | "2019-04-17 08:07:12.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"640605" | "6.2" | "tci:DefaultPanel330x120" | "2" | "tci:DefaultTieRod" | "8" | "Lev2_locb(e)" | "2019-04-15 11:38:24.000" | "2019-04-17 08:07:12.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"640605" | "6.2" | "tci:DefaultPanel330x120" | "2" |  |  | "Lev2_locb(e)" | "2019-04-15 11:38:24.000" | "2019-04-17 08:07:12.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"640605" | "6.2" | "tci:DefaultPanel330x240" | "4" | "tci:DefaultWingnut" | "8" | "Lev2_locb(e)" | "2019-04-15 11:38:24.000" | "2019-04-17 08:07:12.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"640605" | "6.2" | "tci:DefaultPanel330x240" | "4" |  |  | "Lev2_locb(e)" | "2019-04-15 11:38:24.000" | "2019-04-17 08:07:12.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"640605" | "6.2" | "tci:DefaultPanel330x240" | "4" | "tci:DefaultPushPullProp" | "8" | "Lev2_locb(e)" | "2019-04-15 11:38:24.000" | "2019-04-17 08:07:12.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"640605" | "6.2" | "tci:DefaultPanel330x240" | "4" |  |  | "Lev2_locb(e)" | "2019-04-15 11:38:24.000" | "2019-04-17 08:07:12.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
|  | "tci:TimberFilling" | "0.2"
"642905" | "6.2" | "tci:DefaultPanel330x120" | "2" | "tci:DefaultCoupler" | "4" | "Lev2_locb(e)" | "2019-04-15 11:38:24.000" | "2019-04-17 08:07:12.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"642905" | "6.2" | "tci:DefaultPanel330x120" | "2" |  |  | "Lev2_locb(e)" | "2019-04-15 11:38:24.000" | "2019-04-17 08:07:12.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"642905" | "6.2" | "tci:DefaultPanel330x120" | "2" | "tci:DefaultTieRod" | "8" | "Lev2_locb(e)" | "2019-04-15 11:38:24.000" | "2019-04-17 08:07:12.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"642905" | "6.2" | "tci:DefaultPanel330x120" | "2" |  |  | "Lev2_locb(e)" | "2019-04-15 11:38:24.000" | "2019-04-17 08:07:12.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"642905" | "6.2" | "tci:DefaultPanel330x240" | "4" | "tci:DefaultWingnut" | "8" | "Lev2_locb(e)" | "2019-04-15 11:38:24.000" | "2019-04-17 08:07:12.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"642905" | "6.2" | "tci:DefaultPanel330x240" | "4" |  |  | "Lev2_locb(e)" | "2019-04-15 11:38:24.000" | "2019-04-17 08:07:12.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"642905" | "6.2" | "tci:DefaultPanel330x240" | "4" | "tci:DefaultPushPullProp" | "8" | "Lev2_locb(e)" | "2019-04-15 11:38:24.000" | "2019-04-17 08:07:12.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"642905" | "6.2" | "tci:DefaultPanel330x240" | "4" |  |  | "Lev2_locb(e)" | "2019-04-15 11:38:24.000" | "2019-04-17 08:07:12.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
|  | "tci:TimberFilling" | "0.2"
"636179" | "8.8" | "tci:DefaultPanel330x120" | "2" | "tci:DefaultCoupler" | "8" | "Lev3_loca(w)" | "2019-04-17 08:07:12.000" | "2019-04-17 10:21:20.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"636179" | "8.8" | "tci:DefaultPanel330x120" | "2" |  | "12" | "Lev3_loca(w)" | "2019-04-17 08:07:12.000" | "2019-04-17 10:21:20.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"636179" | "8.8" | "tci:DefaultPanel330x120" | "2" | "tci:DefaultTieRod" | "12" | "Lev3_loca(w)" | "2019-04-17 08:07:12.000" | "2019-04-17 10:21:20.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"636179" | "8.8" | "tci:DefaultPanel330x120" | "2" |  | "10" | "Lev3_loca(w)" | "2019-04-17 08:07:12.000" | "2019-04-17 10:21:20.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"636179" | "8.8" | "tci:DefaultPanel330x240" | "6" | "tci:DefaultWingnut" | "12" | "Lev3_loca(w)" | "2019-04-17 08:07:12.000" | "2019-04-17 10:21:20.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"636179" | "8.8" | "tci:DefaultPanel330x240" | "6" |  | "12" | "Lev3_loca(w)" | "2019-04-17 08:07:12.000" | "2019-04-17 10:21:20.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"636179" | "8.8" | "tci:DefaultPanel330x240" | "6" | "tci:DefaultPushPullProp" | "10" | "Lev3_loca(w)" | "2019-04-17 08:07:12.000" | "2019-04-17 10:21:20.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"636179" | "8.8" | "tci:DefaultPanel330x240" | "6" |  | "10" | "Lev3_loca(w)" | "2019-04-17 08:07:12.000" | "2019-04-17 10:21:20.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
|  | "tci:TimberFilling" | "0.4"
"641779" | "8.8" | "tci:DefaultPanel330x120" | "2" | "tci:DefaultCoupler" | "8" | "Lev3_locb(e)" | "2019-04-17 10:21:20.000" | "2019-04-17 12:35:28.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"641779" | "8.8" | "tci:DefaultPanel330x120" | "2" |  | "12" | "Lev3_locb(e)" | "2019-04-17 10:21:20.000" | "2019-04-17 12:35:28.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"641779" | "8.8" | "tci:DefaultPanel330x120" | "2" | "tci:DefaultTieRod" | "12" | "Lev3_locb(e)" | "2019-04-17 10:21:20.000" | "2019-04-17 12:35:28.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"641779" | "8.8" | "tci:DefaultPanel330x120" | "2" |  | "10" | "Lev3_locb(e)" | "2019-04-17 10:21:20.000" | "2019-04-17 12:35:28.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"641779" | "8.8" | "tci:DefaultPanel330x240" | "6" | "tci:DefaultWingnut" | "12" | "Lev3_locb(e)" | "2019-04-17 10:21:20.000" | "2019-04-17 12:35:28.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"641779" | "8.8" | "tci:DefaultPanel330x240" | "6" |  | "12" | "Lev3_locb(e)" | "2019-04-17 10:21:20.000" | "2019-04-17 12:35:28.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"641779" | "8.8" | "tci:DefaultPanel330x240" | "6" | "tci:DefaultPushPullProp" | "10" | "Lev3_locb(e)" | "2019-04-17 10:21:20.000" | "2019-04-17 12:35:28.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"641779" | "8.8" | "tci:DefaultPanel330x240" | "6" |  | "10" | "Lev3_locb(e)" | "2019-04-17 10:21:20.000" | "2019-04-17 12:35:28.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
|  | "tci:TimberFilling" | "0.4"

## Sheet1
"Element_ID" | "length" | "PrimaryTCIs" | "TCIsCount" | "SecondaryTCIs" | "2TCIsCount" | "Location" | "PlannedStartDate" | "PlannedEndDate" | "ActualStartDate" | "ActualEndDate" | "ProgressDate" | "ProgressCompletion"
"645092" | "6.2" | "http://test/tci/DefaultPanel330x120" | "2" | "http://test/tci/DefaultCoupler" | "4" | "Lev1_loca(w)" | "2019-04-04 11:00:00.000" | "2019-04-08 07:28:48.000" |  |  |  | "0.0"
"645092" | "6.2" | "http://test/tci/DefaultPanel330x120" | "2" | "http://test/tci/DefaultTieRod" | "8" | "Lev1_loca(w)" | "2019-04-04 11:00:00.000" | "2019-04-08 07:28:48.000" |  |  |  | "0.0"
"645092" | "6.2" | "http://test/tci/DefaultPanel330x120" | "2" | "http://test/tci/DefaultWingnut" | "8" | "Lev1_loca(w)" | "2019-04-04 11:00:00.000" | "2019-04-08 07:28:48.000" |  |  |  | "0.0"
"645092" | "6.2" | "http://test/tci/DefaultPanel330x120" | "2" | "http://test/tci/DefaultPushPullProp" | "8" | "Lev1_loca(w)" | "2019-04-04 11:00:00.000" | "2019-04-08 07:28:48.000" |  |  |  | "0.0"
"645092" | "6.2" | "http://test/tci/DefaultPanel330x240" | "4" | "http://test/tci/DefaultCoupler" | "4" | "Lev1_loca(w)" | "2019-04-04 11:00:00.000" | "2019-04-08 07:28:48.000" |  |  |  | "0.0"
"645092" | "6.2" | "http://test/tci/DefaultPanel330x240" | "4" | "http://test/tci/DefaultTieRod" | "8" | "Lev1_loca(w)" | "2019-04-04 11:00:00.000" | "2019-04-08 07:28:48.000" |  |  |  | "0.0"
"645092" | "6.2" | "http://test/tci/DefaultPanel330x240" | "4" | "http://test/tci/DefaultWingnut" | "8" | "Lev1_loca(w)" | "2019-04-04 11:00:00.000" | "2019-04-08 07:28:48.000" |  |  |  | "0.0"
"645092" | "6.2" | "http://test/tci/DefaultPanel330x240" | "4" | "http://test/tci/DefaultPushPullProp" | "8" | "Lev1_loca(w)" | "2019-04-04 11:00:00.000" | "2019-04-08 07:28:48.000" |  |  |  | "0.0"
"585914" | "6.2" | "http://test/tci/DefaultPanel330x120" | "2" | "http://test/tci/DefaultCoupler" | "4" | "Lev1_loca(w)" | "2019-04-04 11:00:00.000" | "2019-04-08 07:28:48.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"585914" | "6.2" | "http://test/tci/DefaultPanel330x120" | "2" | "http://test/tci/DefaultTieRod" | "8" | "Lev1_loca(w)" | "2019-04-04 11:00:00.000" | "2019-04-08 07:28:48.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"585914" | "6.2" | "http://test/tci/DefaultPanel330x120" | "2" | "http://test/tci/DefaultWingnut" | "8" | "Lev1_loca(w)" | "2019-04-04 11:00:00.000" | "2019-04-08 07:28:48.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"585914" | "6.2" | "http://test/tci/DefaultPanel330x120" | "2" | "http://test/tci/DefaultPushPullProp" | "8" | "Lev1_loca(w)" | "2019-04-04 11:00:00.000" | "2019-04-08 07:28:48.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"585914" | "6.2" | "http://test/tci/DefaultPanel330x240" | "4" | "http://test/tci/DefaultCoupler" | "4" | "Lev1_loca(w)" | "2019-04-04 11:00:00.000" | "2019-04-08 07:28:48.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"585914" | "6.2" | "http://test/tci/DefaultPanel330x240" | "4" | "http://test/tci/DefaultTieRod" | "8" | "Lev1_loca(w)" | "2019-04-04 11:00:00.000" | "2019-04-08 07:28:48.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"585914" | "6.2" | "http://test/tci/DefaultPanel330x240" | "4" | "http://test/tci/DefaultWingnut" | "8" | "Lev1_loca(w)" | "2019-04-04 11:00:00.000" | "2019-04-08 07:28:48.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"585914" | "6.2" | "http://test/tci/DefaultPanel330x240" | "4" | "http://test/tci/DefaultPushPullProp" | "8" | "Lev1_loca(w)" | "2019-04-04 11:00:00.000" | "2019-04-08 07:28:48.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"640260" | "8.4" | "http://test/tci/DefaultPanel330x120" | "2" | "http://test/tci/DefaultCoupler" | "8" | "Lev1_loca(w)" | "2019-04-04 11:00:00.000" | "2019-04-08 07:28:48.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"640260" | "8.4" | "http://test/tci/DefaultPanel330x120" | "2" | "http://test/tci/DefaultTieRod" | "12" | "Lev1_loca(w)" | "2019-04-04 11:00:00.000" | "2019-04-08 07:28:48.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"640260" | "8.4" | "http://test/tci/DefaultPanel330x120" | "2" | "http://test/tci/DefaultWingnut" | "12" | "Lev1_loca(w)" | "2019-04-04 11:00:00.000" | "2019-04-08 07:28:48.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"640260" | "8.4" | "http://test/tci/DefaultPanel330x120" | "2" | "http://test/tci/DefaultPushPullProp" | "10" | "Lev1_loca(w)" | "2019-04-04 11:00:00.000" | "2019-04-08 07:28:48.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"640260" | "8.4" | "http://test/tci/DefaultPanel330x240" | "6" | "http://test/tci/DefaultCoupler" | "8" | "Lev1_loca(w)" | "2019-04-04 11:00:00.000" | "2019-04-08 07:28:48.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"640260" | "8.4" | "http://test/tci/DefaultPanel330x240" | "6" | "http://test/tci/DefaultTieRod" | "12" | "Lev1_loca(w)" | "2019-04-04 11:00:00.000" | "2019-04-08 07:28:48.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"640260" | "8.4" | "http://test/tci/DefaultPanel330x240" | "6" | "http://test/tci/DefaultWingnut" | "12" | "Lev1_loca(w)" | "2019-04-04 11:00:00.000" | "2019-04-08 07:28:48.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"640260" | "8.4" | "http://test/tci/DefaultPanel330x240" | "6" | "http://test/tci/DefaultPushPullProp" | "10" | "Lev1_loca(w)" | "2019-04-04 11:00:00.000" | "2019-04-08 07:28:48.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"585968" | "8.4" | "http://test/tci/DefaultPanel330x120" | "2" | "http://test/tci/DefaultCoupler" | "8" | "Lev1_locb(e)" | "2019-04-08 07:28:48.000" | "2019-04-09 11:57:36.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"585968" | "8.4" | "http://test/tci/DefaultPanel330x120" | "2" | "http://test/tci/DefaultTieRod" | "12" | "Lev1_locb(e)" | "2019-04-08 07:28:48.000" | "2019-04-09 11:57:36.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"585968" | "8.4" | "http://test/tci/DefaultPanel330x120" | "2" | "http://test/tci/DefaultWingnut" | "12" | "Lev1_locb(e)" | "2019-04-08 07:28:48.000" | "2019-04-09 11:57:36.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"585968" | "8.4" | "http://test/tci/DefaultPanel330x120" | "2" | "http://test/tci/DefaultPushPullProp" | "10" | "Lev1_locb(e)" | "2019-04-08 07:28:48.000" | "2019-04-09 11:57:36.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"585968" | "8.4" | "http://test/tci/DefaultPanel330x240" | "6" | "http://test/tci/DefaultCoupler" | "8" | "Lev1_locb(e)" | "2019-04-08 07:28:48.000" | "2019-04-09 11:57:36.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"585968" | "8.4" | "http://test/tci/DefaultPanel330x240" | "6" | "http://test/tci/DefaultTieRod" | "12" | "Lev1_locb(e)" | "2019-04-08 07:28:48.000" | "2019-04-09 11:57:36.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"585968" | "8.4" | "http://test/tci/DefaultPanel330x240" | "6" | "http://test/tci/DefaultWingnut" | "12" | "Lev1_locb(e)" | "2019-04-08 07:28:48.000" | "2019-04-09 11:57:36.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"585968" | "8.4" | "http://test/tci/DefaultPanel330x240" | "6" | "http://test/tci/DefaultPushPullProp" | "10" | "Lev1_locb(e)" | "2019-04-08 07:28:48.000" | "2019-04-09 11:57:36.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"586063" | "6.2" | "http://test/tci/DefaultPanel330x120" | "2" | "http://test/tci/DefaultCoupler" | "4" | "Lev1_locb(e)" | "2019-04-08 07:28:48.000" | "2019-04-09 11:57:36.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"586063" | "6.2" | "http://test/tci/DefaultPanel330x120" | "2" | "http://test/tci/DefaultTieRod" | "8" | "Lev1_locb(e)" | "2019-04-08 07:28:48.000" | "2019-04-09 11:57:36.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"586063" | "6.2" | "http://test/tci/DefaultPanel330x120" | "2" | "http://test/tci/DefaultWingnut" | "8" | "Lev1_locb(e)" | "2019-04-08 07:28:48.000" | "2019-04-09 11:57:36.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"586063" | "6.2" | "http://test/tci/DefaultPanel330x120" | "2" | "http://test/tci/DefaultPushPullProp" | "8" | "Lev1_locb(e)" | "2019-04-08 07:28:48.000" | "2019-04-09 11:57:36.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"586063" | "6.2" | "http://test/tci/DefaultPanel330x240" | "4" | "http://test/tci/DefaultCoupler" | "4" | "Lev1_locb(e)" | "2019-04-08 07:28:48.000" | "2019-04-09 11:57:36.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"586063" | "6.2" | "http://test/tci/DefaultPanel330x240" | "4" | "http://test/tci/DefaultTieRod" | "8" | "Lev1_locb(e)" | "2019-04-08 07:28:48.000" | "2019-04-09 11:57:36.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"586063" | "6.2" | "http://test/tci/DefaultPanel330x240" | "4" | "http://test/tci/DefaultWingnut" | "8" | "Lev1_locb(e)" | "2019-04-08 07:28:48.000" | "2019-04-09 11:57:36.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"586063" | "6.2" | "http://test/tci/DefaultPanel330x240" | "4" | "http://test/tci/DefaultPushPullProp" | "8" | "Lev1_locb(e)" | "2019-04-08 07:28:48.000" | "2019-04-09 11:57:36.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"644734" | "6.2" | "http://test/tci/DefaultPanel330x120" | "2" | "http://test/tci/DefaultCoupler" | "4" | "Lev1_locb(e)" | "2019-04-08 07:28:48.000" | "2019-04-09 11:57:36.000" |  |  |  | "0.0"
"644734" | "6.2" | "http://test/tci/DefaultPanel330x120" | "2" | "http://test/tci/DefaultTieRod" | "8" | "Lev1_locb(e)" | "2019-04-08 07:28:48.000" | "2019-04-09 11:57:36.000" |  |  |  | "0.0"
"644734" | "6.2" | "http://test/tci/DefaultPanel330x120" | "2" | "http://test/tci/DefaultWingnut" | "8" | "Lev1_locb(e)" | "2019-04-08 07:28:48.000" | "2019-04-09 11:57:36.000" |  |  |  | "0.0"
"644734" | "6.2" | "http://test/tci/DefaultPanel330x120" | "2" | "http://test/tci/DefaultPushPullProp" | "8" | "Lev1_locb(e)" | "2019-04-08 07:28:48.000" | "2019-04-09 11:57:36.000" |  |  |  | "0.0"
"644734" | "6.2" | "http://test/tci/DefaultPanel330x240" | "4" | "http://test/tci/DefaultCoupler" | "4" | "Lev1_locb(e)" | "2019-04-08 07:28:48.000" | "2019-04-09 11:57:36.000" |  |  |  | "0.0"
"644734" | "6.2" | "http://test/tci/DefaultPanel330x240" | "4" | "http://test/tci/DefaultTieRod" | "8" | "Lev1_locb(e)" | "2019-04-08 07:28:48.000" | "2019-04-09 11:57:36.000" |  |  |  | "0.0"
"644734" | "6.2" | "http://test/tci/DefaultPanel330x240" | "4" | "http://test/tci/DefaultWingnut" | "8" | "Lev1_locb(e)" | "2019-04-08 07:28:48.000" | "2019-04-09 11:57:36.000" |  |  |  | "0.0"
"644734" | "6.2" | "http://test/tci/DefaultPanel330x240" | "4" | "http://test/tci/DefaultPushPullProp" | "8" | "Lev1_locb(e)" | "2019-04-08 07:28:48.000" | "2019-04-09 11:57:36.000" |  |  |  | "0.0"
"640666" | "8.4" | "http://test/tci/DefaultPanel330x120" | "2" | "http://test/tci/DefaultCoupler" | "8" | "Lev2_loca(w)" | "2019-04-12 07:09:36.000" | "2019-04-15 11:38:24.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"640666" | "8.4" | "http://test/tci/DefaultPanel330x120" | "2" | "http://test/tci/DefaultTieRod" | "12" | "Lev2_loca(w)" | "2019-04-12 07:09:36.000" | "2019-04-15 11:38:24.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"640666" | "8.4" | "http://test/tci/DefaultPanel330x120" | "2" | "http://test/tci/DefaultWingnut" | "12" | "Lev2_loca(w)" | "2019-04-12 07:09:36.000" | "2019-04-15 11:38:24.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"640666" | "8.4" | "http://test/tci/DefaultPanel330x120" | "2" | "http://test/tci/DefaultPushPullProp" | "10" | "Lev2_loca(w)" | "2019-04-12 07:09:36.000" | "2019-04-15 11:38:24.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"640666" | "8.4" | "http://test/tci/DefaultPanel330x240" | "6" | "http://test/tci/DefaultCoupler" | "8" | "Lev2_loca(w)" | "2019-04-12 07:09:36.000" | "2019-04-15 11:38:24.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"640666" | "8.4" | "http://test/tci/DefaultPanel330x240" | "6" | "http://test/tci/DefaultTieRod" | "12" | "Lev2_loca(w)" | "2019-04-12 07:09:36.000" | "2019-04-15 11:38:24.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"640666" | "8.4" | "http://test/tci/DefaultPanel330x240" | "6" | "http://test/tci/DefaultWingnut" | "12" | "Lev2_loca(w)" | "2019-04-12 07:09:36.000" | "2019-04-15 11:38:24.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"640666" | "8.4" | "http://test/tci/DefaultPanel330x240" | "6" | "http://test/tci/DefaultPushPullProp" | "10" | "Lev2_loca(w)" | "2019-04-12 07:09:36.000" | "2019-04-15 11:38:24.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"643638" | "6.2" | "http://test/tci/DefaultPanel330x120" | "2" | "http://test/tci/DefaultCoupler" | "4" | "Lev2_loca(w)" | "2019-04-12 07:09:36.000" | "2019-04-15 11:38:24.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"643638" | "6.2" | "http://test/tci/DefaultPanel330x120" | "2" | "http://test/tci/DefaultTieRod" | "8" | "Lev2_loca(w)" | "2019-04-12 07:09:36.000" | "2019-04-15 11:38:24.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"643638" | "6.2" | "http://test/tci/DefaultPanel330x120" | "2" | "http://test/tci/DefaultWingnut" | "8" | "Lev2_loca(w)" | "2019-04-12 07:09:36.000" | "2019-04-15 11:38:24.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"643638" | "6.2" | "http://test/tci/DefaultPanel330x120" | "2" | "http://test/tci/DefaultPushPullProp" | "8" | "Lev2_loca(w)" | "2019-04-12 07:09:36.000" | "2019-04-15 11:38:24.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"643638" | "6.2" | "http://test/tci/DefaultPanel330x240" | "4" | "http://test/tci/DefaultCoupler" | "4" | "Lev2_loca(w)" | "2019-04-12 07:09:36.000" | "2019-04-15 11:38:24.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"643638" | "6.2" | "http://test/tci/DefaultPanel330x240" | "4" | "http://test/tci/DefaultTieRod" | "8" | "Lev2_loca(w)" | "2019-04-12 07:09:36.000" | "2019-04-15 11:38:24.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"643638" | "6.2" | "http://test/tci/DefaultPanel330x240" | "4" | "http://test/tci/DefaultWingnut" | "8" | "Lev2_loca(w)" | "2019-04-12 07:09:36.000" | "2019-04-15 11:38:24.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"643638" | "6.2" | "http://test/tci/DefaultPanel330x240" | "4" | "http://test/tci/DefaultPushPullProp" | "8" | "Lev2_loca(w)" | "2019-04-12 07:09:36.000" | "2019-04-15 11:38:24.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"644964" | "6.2" | "http://test/tci/DefaultPanel330x120" | "2" | "http://test/tci/DefaultCoupler" | "4" | "Lev2_loca(w)" | "2019-04-12 07:09:36.000" | "2019-04-15 11:38:24.000" |  |  |  | "0.0"
"644964" | "6.2" | "http://test/tci/DefaultPanel330x120" | "2" | "http://test/tci/DefaultTieRod" | "8" | "Lev2_loca(w)" | "2019-04-12 07:09:36.000" | "2019-04-15 11:38:24.000" |  |  |  | "0.0"
"644964" | "6.2" | "http://test/tci/DefaultPanel330x120" | "2" | "http://test/tci/DefaultWingnut" | "8" | "Lev2_loca(w)" | "2019-04-12 07:09:36.000" | "2019-04-15 11:38:24.000" |  |  |  | "0.0"
"644964" | "6.2" | "http://test/tci/DefaultPanel330x120" | "2" | "http://test/tci/DefaultPushPullProp" | "8" | "Lev2_loca(w)" | "2019-04-12 07:09:36.000" | "2019-04-15 11:38:24.000" |  |  |  | "0.0"
"644964" | "6.2" | "http://test/tci/DefaultPanel330x240" | "4" | "http://test/tci/DefaultCoupler" | "4" | "Lev2_loca(w)" | "2019-04-12 07:09:36.000" | "2019-04-15 11:38:24.000" |  |  |  | "0.0"
"644964" | "6.2" | "http://test/tci/DefaultPanel330x240" | "4" | "http://test/tci/DefaultTieRod" | "8" | "Lev2_loca(w)" | "2019-04-12 07:09:36.000" | "2019-04-15 11:38:24.000" |  |  |  | "0.0"
"644964" | "6.2" | "http://test/tci/DefaultPanel330x240" | "4" | "http://test/tci/DefaultWingnut" | "8" | "Lev2_loca(w)" | "2019-04-12 07:09:36.000" | "2019-04-15 11:38:24.000" |  |  |  | "0.0"
"644964" | "6.2" | "http://test/tci/DefaultPanel330x240" | "4" | "http://test/tci/DefaultPushPullProp" | "8" | "Lev2_loca(w)" | "2019-04-12 07:09:36.000" | "2019-04-15 11:38:24.000" |  |  |  | "0.0"
"641019" | "8.4" | "http://test/tci/DefaultPanel330x120" | "2" | "http://test/tci/DefaultCoupler" | "8" | "Lev2_locb(e)" | "2019-04-15 11:38:24.000" | "2019-04-17 08:07:12.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"641019" | "8.4" | "http://test/tci/DefaultPanel330x120" | "2" | "http://test/tci/DefaultTieRod" | "12" | "Lev2_locb(e)" | "2019-04-15 11:38:24.000" | "2019-04-17 08:07:12.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"641019" | "8.4" | "http://test/tci/DefaultPanel330x120" | "2" | "http://test/tci/DefaultWingnut" | "12" | "Lev2_locb(e)" | "2019-04-15 11:38:24.000" | "2019-04-17 08:07:12.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"641019" | "8.4" | "http://test/tci/DefaultPanel330x120" | "2" | "http://test/tci/DefaultPushPullProp" | "10" | "Lev2_locb(e)" | "2019-04-15 11:38:24.000" | "2019-04-17 08:07:12.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"641019" | "8.4" | "http://test/tci/DefaultPanel330x240" | "6" | "http://test/tci/DefaultCoupler" | "8" | "Lev2_locb(e)" | "2019-04-15 11:38:24.000" | "2019-04-17 08:07:12.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"641019" | "8.4" | "http://test/tci/DefaultPanel330x240" | "6" | "http://test/tci/DefaultTieRod" | "12" | "Lev2_locb(e)" | "2019-04-15 11:38:24.000" | "2019-04-17 08:07:12.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"641019" | "8.4" | "http://test/tci/DefaultPanel330x240" | "6" | "http://test/tci/DefaultWingnut" | "12" | "Lev2_locb(e)" | "2019-04-15 11:38:24.000" | "2019-04-17 08:07:12.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"641019" | "8.4" | "http://test/tci/DefaultPanel330x240" | "6" | "http://test/tci/DefaultPushPullProp" | "10" | "Lev2_locb(e)" | "2019-04-15 11:38:24.000" | "2019-04-17 08:07:12.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"640605" | "6.2" | "http://test/tci/DefaultPanel330x120" | "2" | "http://test/tci/DefaultCoupler" | "4" | "Lev2_locb(e)" | "2019-04-15 11:38:24.000" | "2019-04-17 08:07:12.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"640605" | "6.2" | "http://test/tci/DefaultPanel330x120" | "2" | "http://test/tci/DefaultTieRod" | "8" | "Lev2_locb(e)" | "2019-04-15 11:38:24.000" | "2019-04-17 08:07:12.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"640605" | "6.2" | "http://test/tci/DefaultPanel330x120" | "2" | "http://test/tci/DefaultWingnut" | "8" | "Lev2_locb(e)" | "2019-04-15 11:38:24.000" | "2019-04-17 08:07:12.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"640605" | "6.2" | "http://test/tci/DefaultPanel330x120" | "2" | "http://test/tci/DefaultPushPullProp" | "8" | "Lev2_locb(e)" | "2019-04-15 11:38:24.000" | "2019-04-17 08:07:12.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"640605" | "6.2" | "http://test/tci/DefaultPanel330x240" | "4" | "http://test/tci/DefaultCoupler" | "4" | "Lev2_locb(e)" | "2019-04-15 11:38:24.000" | "2019-04-17 08:07:12.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"640605" | "6.2" | "http://test/tci/DefaultPanel330x240" | "4" | "http://test/tci/DefaultTieRod" | "8" | "Lev2_locb(e)" | "2019-04-15 11:38:24.000" | "2019-04-17 08:07:12.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"640605" | "6.2" | "http://test/tci/DefaultPanel330x240" | "4" | "http://test/tci/DefaultWingnut" | "8" | "Lev2_locb(e)" | "2019-04-15 11:38:24.000" | "2019-04-17 08:07:12.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"640605" | "6.2" | "http://test/tci/DefaultPanel330x240" | "4" | "http://test/tci/DefaultPushPullProp" | "8" | "Lev2_locb(e)" | "2019-04-15 11:38:24.000" | "2019-04-17 08:07:12.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"642905" | "6.2" | "http://test/tci/DefaultPanel330x120" | "2" | "http://test/tci/DefaultCoupler" | "4" | "Lev2_locb(e)" | "2019-04-15 11:38:24.000" | "2019-04-17 08:07:12.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"642905" | "6.2" | "http://test/tci/DefaultPanel330x120" | "2" | "http://test/tci/DefaultTieRod" | "8" | "Lev2_locb(e)" | "2019-04-15 11:38:24.000" | "2019-04-17 08:07:12.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"642905" | "6.2" | "http://test/tci/DefaultPanel330x120" | "2" | "http://test/tci/DefaultWingnut" | "8" | "Lev2_locb(e)" | "2019-04-15 11:38:24.000" | "2019-04-17 08:07:12.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"642905" | "6.2" | "http://test/tci/DefaultPanel330x120" | "2" | "http://test/tci/DefaultPushPullProp" | "8" | "Lev2_locb(e)" | "2019-04-15 11:38:24.000" | "2019-04-17 08:07:12.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"642905" | "6.2" | "http://test/tci/DefaultPanel330x240" | "4" | "http://test/tci/DefaultCoupler" | "4" | "Lev2_locb(e)" | "2019-04-15 11:38:24.000" | "2019-04-17 08:07:12.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"642905" | "6.2" | "http://test/tci/DefaultPanel330x240" | "4" | "http://test/tci/DefaultTieRod" | "8" | "Lev2_locb(e)" | "2019-04-15 11:38:24.000" | "2019-04-17 08:07:12.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"642905" | "6.2" | "http://test/tci/DefaultPanel330x240" | "4" | "http://test/tci/DefaultWingnut" | "8" | "Lev2_locb(e)" | "2019-04-15 11:38:24.000" | "2019-04-17 08:07:12.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"642905" | "6.2" | "http://test/tci/DefaultPanel330x240" | "4" | "http://test/tci/DefaultPushPullProp" | "8" | "Lev2_locb(e)" | "2019-04-15 11:38:24.000" | "2019-04-17 08:07:12.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"636179" | "8.8" | "http://test/tci/DefaultPanel330x120" | "2" | "http://test/tci/DefaultCoupler" | "8" | "Lev3_loca(w)" | "2019-04-17 08:07:12.000" | "2019-04-17 10:21:20.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"636179" | "8.8" | "http://test/tci/DefaultPanel330x120" | "2" | "http://test/tci/DefaultTieRod" | "12" | "Lev3_loca(w)" | "2019-04-17 08:07:12.000" | "2019-04-17 10:21:20.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"636179" | "8.8" | "http://test/tci/DefaultPanel330x120" | "2" | "http://test/tci/DefaultWingnut" | "12" | "Lev3_loca(w)" | "2019-04-17 08:07:12.000" | "2019-04-17 10:21:20.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"636179" | "8.8" | "http://test/tci/DefaultPanel330x120" | "2" | "http://test/tci/DefaultPushPullProp" | "10" | "Lev3_loca(w)" | "2019-04-17 08:07:12.000" | "2019-04-17 10:21:20.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"636179" | "8.8" | "http://test/tci/DefaultPanel330x240" | "6" | "http://test/tci/DefaultCoupler" | "8" | "Lev3_loca(w)" | "2019-04-17 08:07:12.000" | "2019-04-17 10:21:20.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"636179" | "8.8" | "http://test/tci/DefaultPanel330x240" | "6" | "http://test/tci/DefaultTieRod" | "12" | "Lev3_loca(w)" | "2019-04-17 08:07:12.000" | "2019-04-17 10:21:20.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"636179" | "8.8" | "http://test/tci/DefaultPanel330x240" | "6" | "http://test/tci/DefaultWingnut" | "12" | "Lev3_loca(w)" | "2019-04-17 08:07:12.000" | "2019-04-17 10:21:20.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"636179" | "8.8" | "http://test/tci/DefaultPanel330x240" | "6" | "http://test/tci/DefaultPushPullProp" | "10" | "Lev3_loca(w)" | "2019-04-17 08:07:12.000" | "2019-04-17 10:21:20.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"641779" | "8.8" | "http://test/tci/DefaultPanel330x120" | "2" | "http://test/tci/DefaultCoupler" | "8" | "Lev3_locb(e)" | "2019-04-17 10:21:20.000" | "2019-04-17 12:35:28.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"641779" | "8.8" | "http://test/tci/DefaultPanel330x120" | "2" | "http://test/tci/DefaultTieRod" | "12" | "Lev3_locb(e)" | "2019-04-17 10:21:20.000" | "2019-04-17 12:35:28.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"641779" | "8.8" | "http://test/tci/DefaultPanel330x120" | "2" | "http://test/tci/DefaultWingnut" | "12" | "Lev3_locb(e)" | "2019-04-17 10:21:20.000" | "2019-04-17 12:35:28.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"641779" | "8.8" | "http://test/tci/DefaultPanel330x120" | "2" | "http://test/tci/DefaultPushPullProp" | "10" | "Lev3_locb(e)" | "2019-04-17 10:21:20.000" | "2019-04-17 12:35:28.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"641779" | "8.8" | "http://test/tci/DefaultPanel330x240" | "6" | "http://test/tci/DefaultCoupler" | "8" | "Lev3_locb(e)" | "2019-04-17 10:21:20.000" | "2019-04-17 12:35:28.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"641779" | "8.8" | "http://test/tci/DefaultPanel330x240" | "6" | "http://test/tci/DefaultTieRod" | "12" | "Lev3_locb(e)" | "2019-04-17 10:21:20.000" | "2019-04-17 12:35:28.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"641779" | "8.8" | "http://test/tci/DefaultPanel330x240" | "6" | "http://test/tci/DefaultWingnut" | "12" | "Lev3_locb(e)" | "2019-04-17 10:21:20.000" | "2019-04-17 12:35:28.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"
"641779" | "8.8" | "http://test/tci/DefaultPanel330x240" | "6" | "http://test/tci/DefaultPushPullProp" | "10" | "Lev3_locb(e)" | "2019-04-17 10:21:20.000" | "2019-04-17 12:35:28.000" | "NULL" | "NULL" | "NULL" | "0.0"